## Forklaring (hidden)
Bruk av regnearkene
Det er i utgangspunktet bare nødvendig å fylle ut de hvite feltene på arkene. Data som brukes i flere ark, hentes først og fremt fra arket Risikovurdering.
NB: Særskilt vedtak skal fylles ut av skiltmyndigheten!
Låsing
For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene låst. Når regnearket er låst, kan det bare skrives i de hvite cellene.
For å låse opp et ark:
Tidl. Office-versjon: Velg Verktøy - Beskyttelse - Opphev arkbeskyttelse - passord 051
Office 2010: Fil - Informasjon - Tillatelser - passord 051.
For å låse et ark:
Tidl. Office-versjon: Velg Verktøy - Beskyttelse - Beskytt ark - Skriv inn passord 051 (sjekk at det bare er krysset av for ulåste celler) Deretter må passordet gjentas.
Office 2010: Se gjennom - Beskytt ark - Skriv inn passord 051 som over.
Vegmelding (Skiltmyndighet)
Vegmelding sendes til Vegtrafikksentralen når en veg blir stengt eller når det blir redusert fremkommelighet på veger med en del trafikk (f.eks med ÅDT over 1500). (Dette er ønsket praksis fra VTS-sør; må avklares i hver region)
Utskrift (Skiltmyndighet)
Arkene bør skrives ut i pdf-format før lagring i Sveis og ved oversendelse til entreprenører.
Justert den: 18.7.2012
- Endret tekst i arkene fra "Sveis nr." til "Sak/Sveis nr."
- Plan- , sak/sveis- og vedtaksnummer legges inn via arket Særskilt vedtak.
Feil i regnearkene eller ønsker om endringer kan sendes til Hb051@vegvesen.no.

## Risikovurdering
Risikovurdering av arbeide og opphold på kommunal veg- og gategrunn
Plan nr
Sted/strekning:
Arbeid/tiltak:
Ansvarshavende: |  |  |  | Tlf:
Stedsansvarlig: |  |  |  | Tlf:
Arbeide/tiltak utføres i perioden
Fra dato: |  | Til dato:
En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.
Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen: - Hva kan gå galt? - Hva kan vi gjøre for å hindre dette? - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?
|  |  | Sannsynlighet: |  |  | Konsekvens: |  |  | Prioritet:
Forhold som kan medføre risiko for ulykke: |  |  | Sett inn verdi for : |  |  | Sett inn verdi for : |  |  | (= produktet)
|  |  |  | Stor: | 1 |  | Stor: | 1
Forhold nr.: |  |  |  | Middels: | 2 |  | Middels: | 2
↓ | Beskrivelse: |  |  | Liten: | 3 |  | Liten: | 3
| Eks.: Byggegrop 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2
1: | [9 empty] | 0
2: | [9 empty] | 0
3: | [9 empty] | 0
4: | [9 empty] | 0
5: | [9 empty] | 0
6: | [9 empty] | 0
7: | [9 empty] | 0
8: | [9 empty] | 0
9: | [9 empty] | 0
10: | [9 empty] | 0
11: | [9 empty] | 0
Forhold nr.:
↓ | Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
Merknader:

## Arbeidsvarslingsplan
Plan for varsling og sikring for arbeide og opphold på kommunal veg- og gategrunn
Plan nr:
Strekning/sted:
Arbeid/tiltak:
Entreprenør/ansvarlig:
Ansvarshavende: | [7 empty] | Tlf:
Stedsansvarlig(e): | [7 empty] | Tlf:
Arbeidet utføres |  |  |  |  | fra dato: |  |  | Til dato:
Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.
Varslingsmateriell: | [6 empty] | Skisse:
|  |  | Skilt nr.: | Ant.:
Merknader:
Symbol for trafikkskilt
Blankettfordeling:
Statens vegvesen
Entreprenør
Ansvarshavende
Politiet
Ambulanse, brann
Fylles ut av skiltmyndigheten:
Kvinesdal Kommune - teknisk drift
| Sted |  |  |  |  | Dato |  |  | Sign. (etter fullmakt)

## Særskilt vedtak (hidden)
Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet
Plan nr.: | [6 empty] | Sak/Sveis nr: | [11 empty] | Vedtak nr.:
Veg nr.: |  |  | 0 |  |  |  | fra Hp/km: |  |  |  | 0 | [7 empty] | til Hp/km: |  |  | 0
Strekning: |  |  | 0 | [15 empty] | Sted: |  |  | 0
Arbeid som skal utføres: | [6 empty] | 0
Arbeidet utføres i perioden
Fra dato: |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Til dato: |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Annet:
Region: |  | Sør | [14 empty] | Region (2): |  | Sør
Avdeling: | [12 empty] | Avd. (2): |  | Velg | [5 empty] | Avd. (3): |  | Velg
Seksjon: | [17 empty] | Telefon: | [5 empty] | Faks:
Adresse: | [17 empty] | e-post:
Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om
bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:
Fartsgrenseskilt (362.x)……………… | [11 empty] | Andre trafikkregulerende tiltak | [8 empty] | Trafikksignal (skyttel)………
Manuell dirigering…………..
30 | 40 |  | 50 |  | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 | [10 empty] | Vegstengning……………….
Betingelser for arbeidet:
1. | Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: | [18 empty] | 0
2. | Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
3. | Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
|  | Statens vegvesen…………… | [9 empty] | Byggeleder:
|  | Annen offentlig etat…………. | [9 empty] | Angi hvilken:
|  | Entreprenør………………….. | [13 empty] | 0
4. | Ansvarshavende: | [5 empty] | 0 | [11 empty] | Tlf./e-post: |  |  | 0
| Stedsansvarlig(e): | [5 empty] | 0 | [11 empty] | Tlf./e-post: |  |  | 0
5. | Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: | [15 empty] | Velg
6. | Lede-/følgebil ………………
7. | Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
|  | Politi………………………….. | [9 empty] | Brannvesen………………….. | [8 empty] | Ambulanse/lege…………..
Vegtrafikksentralen………….
|  | Skole………………………….. | [9 empty] | Angi hvilke(n):
|  | Kollektivselskap…………….. | [9 empty] | Angi hvilke(t):
|  | Radio, presse m.m…………. | [9 empty] | Angi hvem:
|  | Andre…………………….. | [9 empty] | Angi hvem:
8. | Tillatelser:
|  | Gravetillatelse………. | [11 empty] | Arbeidstillatelse…….
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
9. | Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
10. | Spesielle vilkår/betingelser:
NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.
| 0 | [7 empty] | 0
| Sted | [7 empty] | Dato | [10 empty] | Sign. (etter fullmakt)
Velg |  |  | Velg | [8 empty] | d |  |  | m |  |  |  |  | å
[12 empty] | 1 |  |  | januar |  |  |  |  | 2010
Øst |  |  | Akershus | [8 empty] | 2 |  |  | februar |  |  |  |  | 2011
Sør |  |  | Aust-Agder | [8 empty] | 3 |  |  | mars |  |  |  |  | 2012
Vest |  |  | Buskerud | [8 empty] | 4 |  |  | april |  |  |  |  | 2013
Midt |  |  | Finnmark | [8 empty] | 5 |  |  | mai |  |  |  |  | 2014
Nord |  |  | Hedmark | [8 empty] | 6 |  |  | juni |  |  |  |  | 2015
Vegdirektoratet |  |  | Hordaland | [8 empty] | 7 |  |  | juli |  |  |  |  | 2016
Enhet for teknisk drift |  |  | Midtre Hålogaland | [8 empty] | 8 |  |  | august |  |  |  |  | 2017
|  |  | Møre og Romsdal | [8 empty] | 9 |  |  | september |  |  |  |  | 2018
|  |  | Nordland | [8 empty] | 10 |  |  | oktober |  |  |  |  | 2019
|  |  | Nord-Trøndelag | [8 empty] | 11 |  |  | november |  |  |  |  | 2020
|  |  | Oslo | [8 empty] | 12 |  |  | desember |  |  |  |  | 2021
|  |  | Oppland | [8 empty] | 13 | [7 empty] | 2022
|  |  | Rogaland | [8 empty] | 14 | [7 empty] | 2023
|  |  | Sogn og Fjordane | [8 empty] | 15 | [7 empty] | 2024
|  |  | Sør-Trøndelag | [8 empty] | 16
|  |  | Telemark | [8 empty] | 17
|  |  | Troms | [8 empty] | 18
|  |  | Vest-Agder | [8 empty] | 19
|  |  | Vestfold | [8 empty] | 20
|  |  | Østfold | [8 empty] | 21
|  |  | Enhet for teknisk drift | [8 empty] | 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Loggbok
Loggbok
Plan nr:
Sted/strekning:
Arbeid som skal utføres:
Ansvarshavende: | [7 empty] | Tlf:
Stedsansvarlig(e):: | [7 empty] | Tlf:
Loggbok sendes:
Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.
Sted |  | Start |  | Stopp |  | Kontrollert
Hp | Km | Dato | Kl | Dato | Kl | Dato | Kl |  | Type utstyr, merkn. | Sign.

## Kontroll (hidden)
Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg
Veg nr.: |  |  | 0 | fra Hp/km: |  | 0 | [7 empty] | til Hp/km: |  | 0
Strekning: |  |  | 0 | [10 empty] | Sted: | 0
Arbeidsvarslingsplan nr.: |  |  |  | 0
Utførende: |  |  |  | 0
Ansvarshavende: |  |  |  | 0
Stedsansvarlig: |  |  |  | 0
Kontroll utført dato: | [9 empty] | Kontroll utført av:
[5 empty] | Ja | Nei | [10 empty] | Ja | Nei | Ikke kontr.
| Ansvarshavende tilstede: | [5 empty] | --------------► |  |  |  | Nødvendige kurs?
| Stedsansvarlige tilstede: | [5 empty] | --------------► |  |  |  | Nødvendige kurs?
| Øvrige tilstede: |  |  |  |  | Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?
Risikovurdering forevist og OK?
Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?
Loggbok forevist og OK?
Merknader:
1: Godkjent, småfeil kan forekomme
2: Feil og mangler, ikke alvorlige
3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres
Nr. |  | Tema | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Merknader | [5 empty] | Frist:
0 |  | Arbeidsvarslingsplan:
0.1 |  | Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?
0.2 |  | Ansvarshavende: Tilgjengelig?
0.3 |  | Stedsansvarlig: utpekt?
0.4 |  | Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?
0.5 |  | Risikovurdering: Foreligger den?
1 |  | Varsling
1.1 |  | Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?
1.2 |  | Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold
1.3 |  | Trafikklysanlegg: Plassering, tømmetid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil
Nr. |  | Tema | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Merknader | [5 empty] | Frist:
1.4 |  | Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter
1.5 |  | Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking
1.6 |  | Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?
1.7 |  | Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett vedtak?
1.8 |  | Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?
1.9 |  | Hindermarkeringer og lignende
2 |  | Sikring
2.1 |  | Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute
2.2 |  | Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone
2.3 |  | Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking
3 |  | Trafikkomlegging
3.1 |  | Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?
3.2 |  | Interimsveg: Optisk ledning OK?
3.3 |  | Dekkekvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter
3.4 |  | Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp
3.5 |  | Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner
4 |  | Rigg/Lager
4.1 |  | Brakkerigg
4.2 |  | Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!
5 |  | Personlig verneutstyr
6 |  | Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet
7 |  | Andre forhold

## Sjekkliste ved avslutning (hidden)
Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg
Veg nr.: | 0 | fra Hp/km: | 0 |  |  |  | til Hp/km: |  | 0
Strekning: | 0 | [5 empty] | Sted: | 0
Arbeidsvarslingsplan nr.: |  | 0
Utførende: |  | 0
Ansvarshavende: |  | 0
Stedsansvarlig: |  | 0
Kontroll utført dato: |  |  |  | Kontroll utført av:
Forhold: |  |  |  |  | OK | Merknad: |  |  |  | Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig
Midlertidig signalregulering er fjernet
Permanent signalregulering er igangsatt
Midlertidig vegoppmerking er fjernet
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene
Brakkerigg er fjernet
Arbeidsområdet er ryddet
Vegdekket er i tilfredsstillende stand
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket
Forholdene for de gående er tilfredsstillende
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert
Merknader:

## Vegmelding (hidden)
Vegmelding
Innmelder: |  | 0 | [6 empty] | Seksjon: |  |  |  | 0
Avdeling: |  | 0 | [6 empty] | Dato: |  |  |  | 0
Plan nr.: |  | 0 |  |  | Sveis nr: |  | 0 | [8 empty] | Vedtak nr.: |  |  | 0
Veg nr.: |  | 0 |  |  | fra Hp/km: |  | 0 | [8 empty] | til Hp/km: |  |  | 0
Strekning: |  | 0 | [13 empty] | Sted: |  |  | 0
Arbeid som skal utføres: |  |  |  |  | 0
Arbeidet utføres i perioden | [17 empty] | Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Til dato: |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Fra kl.: |  |  | Til kl.:
Entrepr./off.etat: |  |  |  | 0 | [6 empty] | Adr.: |  | 0 | [6 empty] | 0
Ansvarshavende: |  |  |  | 0 | [9 empty] | Tlf./e-post: |  | 0
Vegens tilstand under arbeidet
Stengt | [7 empty] | Stengt i én retning
Innsnevring | [7 empty] | Lysregulering
Nedsatt hastighet | [7 empty] | Manuell dirigering
Dette på grunn av:
Vegarbeid | [7 empty] | Dekkearbeid
Vedlikeholdsarbeid | [7 empty] | Sprengningsarbeid
Merknader:
Velg |  | Velg | [5 empty] | d |  |  |  | m |  |  |  |  | å
Øst |  | Akershus | [5 empty] | 1 |  |  |  | januar |  |  |  |  | 2010
Sør |  | Aust-Agder | [5 empty] | 2 |  |  |  | februar |  |  |  |  | 2011
Vest |  | Buskerud | [5 empty] | 3 |  |  |  | mars |  |  |  |  | 2012
Midt |  | Finnmark | [5 empty] | 4 |  |  |  | april |  |  |  |  | 2013
Nord |  | Hedmark | [5 empty] | 5 |  |  |  | mai |  |  |  |  | 2014
Vegdirektoratet |  | Hordaland | [5 empty] | 6 |  |  |  | juni |  |  |  |  | 2015
|  | Midtre Hålogaland | [5 empty] | 7 |  |  |  | juli |  |  |  |  | 2016
|  | Møre og Romsdal | [5 empty] | 8 |  |  |  | august |  |  |  |  | 2017
|  | Nordland | [5 empty] | 9 |  |  |  | september |  |  |  |  | 2018
|  | Nord-Trøndelag | [5 empty] | 10 |  |  |  | oktober |  |  |  |  | 2019
|  | Oslo | [5 empty] | 11 |  |  |  | november |  |  |  |  | 2020
|  | Oppland | [5 empty] | 12 |  |  |  | desember |  |  |  |  | 2021
|  | Rogaland | [5 empty] | 13 | [8 empty] | 2022
|  | Sogn og Fjordane | [5 empty] | 14 | [8 empty] | 2023
|  | Sør-Trøndelag | [5 empty] | 15 | [8 empty] | 2024
|  | Telemark | [5 empty] | 16
|  | Troms | [5 empty] | 17
|  | Vest-Agder | [5 empty] | 18
|  | Vestfold | [5 empty] | 19
|  | Østfold | [5 empty] | 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Arbeidsbeskrivelse (hidden)
Beskrivelse av arbeidet som skal utføres
Plan nr.: | 0 | Sak/Sveis nr: |  | 0 | Vedtak nr.: | 0
Veg nr.: | 0 | fra Hp/km: | 0 |  | til Hp/km: | 0
Strekning: | 0 |  |  |  | Sted: | 0
Arbeid som skal utføres: |  | 0